Tabel S1

Penyebab Terjadinya Faktor Risiko Proyek KPBU SPAM Regional Wosusokas

| No | Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko | Penyebab Terjadinya |
| --- | --- | --- |
|  | I. Risiko Lokasi |  |
| 1 | Keterlambatan dan kenaikan biaya pembebasan lahan | Lamanya proses kesepakatan pemilihan lahan karena pertimbangan aspek teknis dan financial, prosedural pembebasan lahan yang lama, dan pemenuhan dana pembebasan lahan yang tidak cepat |
| 2 | Lahan tidak dapat dibebaskan | Kegagalan perolehan lokasi lahan karena proses pembebasan yang sulit terkait status lahan (Pra Konstruksi) |
| 3 | Lahan tidak dapat digunakan setelah dibebaskan | Sulit akses ke lahan karena gangguan sosial (Tahap Konstruksi) |
| 4 | Risiko status tanah | Adanya kepemilikan sertifikat ganda saat pelaksanaan proyek (Tahap pra konstruksi) |
| 5 | Kesulitan pada kondisi lokasi tak terduga | Minimnya data utilitas. Sehingga baru diketahui saat proses penggalian berlangsung |
| 6 | Keterlambatan perolehan akses ke lokasi | Lokasi yang sulit dijangkau oleh kendaraan sehingga menghambat pelaksanaan dalam pengiriman material atau kebutuhan peralatan |
|  | II. Risiko Desain, Konstruksi dan Uji Operasi |  |
| 7 | Keterbatasan data-data pendukung utama seperti data geologi, data hidroogi, meteorologi dan geofisika pada lokasi waduk dan sekitarnya mengakibatkan hambatan atau ketidaktepatan hasil analisa dalam perencanaan | Minimnya data pendukung dari pemerintah setempat sehingga menghambat proses perencanaan |
| 8 | Kegagalan penyelesaian kontrak pekerjaan oleh kontraktor/sub kontraktor karena faktor internal dan financial | Kualitas keahlian SDM yang buruk dan dapat disebabkan kurangnya kemampuan financial kontraktor untuk menyelesaikan proyek. |
| 9 | Risiko dalam uji coba operasi | Kesalahan estimasi waktu, risiko kegagalan teknologi/konstruksi dan risiko kesalahan estimasi biaya dalam melakukan uji operasi teknis |
|  | III Risiko Finansial |  |
| 10 | Risiko keterlambatan dukungan pemerintah (subsidi) | Pelaksanaan dukungan pemerintah tidak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang dijanjikan |
| 11 | Risiko keterlambatan pencairan VGF | Pencairan VGF yang tidak tepat waktu |
|  | IV Risiko Operasional |  |
| 12 | Ketidaksiapan kelembagaan pengelola | Lembaga pengelola yang tidak mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugasnya |
| 13 | Keterbatasan kemampuan SDM | Minimnya kemampuan SDM dalam mengelola proyek SPAM Regional Wosusokas |
| 14 | Kegagalan monitoring proyek | Kegagalan kontrol dalam pelaksanaan proyek oleh Badan Usaha atau PJPK |
| 15 | Belum adanya aturan pendukung yang bersifat kebijakan maupun teknis operasional | Belum ada kesepakatan tarif air curah. |
| 16 | Kuantitas, kualitas dan kontinuitas air tidak terpenuhi | Kuantitas, kualitas dan kontinuitas air bersih yang tidak terpenuhi menyebabkan komplain terhadap pelanggan karena ketidaktelitian dalam proses perencanaan atau saat konstruksi. |
| 17 | Risiko transfer asset setelah KPBU berakhir | Terkendalanya proses transfer asset karena perbedaan mekanisme penilaian atau pengalihan |
|  | V. Risiko Pendapatan |  |
| 18 | Risiko tingkat serapan tidak sesuai target | Tidak terserapnya output sesuai target perencanaan pada awal operasional |
| 19 | Penurunan permintaan | Penurunan pendapatan penjualan air |
| 20 | Kegagalan penetapan tarif awal | Tingkat kemampuan dan kemauan membayar konsumen yang tidak sesuai tingkat kelayakan |
| 21 | Keterlambatan penyesuaian tarif periodik | Penyesuaian tarif yang tidak sesuai dengan kesepakatan |
| 22 | Kesalahan perhitungan estimasi tarif pelanggan | Penetapan tarif pelanggan diatas kemauan membayar konsumen |
|  | VI. Risiko Konektifitas Jaringan |  |
| 23 | Risiko konektivitas pada jaringan distribusi | Tidak terlaksananya pembangunan fasilitas penghubung sesuai kesepakatan |
| 24 | Risiko pengelolaan jaringan distribusi | Keterbatasan kemampuan pengelolaan jaringan distribusi oleh pemerintah |
|  | VII. Risiko Interface |  |
| 25 | Risiko kualitas pekerjaan | Ketimpangan kualitas pekerjaan oleh pemerintah dan yang dikerjakan Badan Usaha |
| 26 | Risiko patner kerja | miskomunikasi di dalam internal dan eksternal organisasi |
|  | VIII. Risiko Politik |  |
| 27 | Perbedaan persepsi antar stakeholder | Kurang baiknya sistem komunikasi antar pihak yang terkait |
| 28 | Gangguan stabilitas politik dan keamanan | Perubahan kondisi politik sering berpengaruh pada pelaksanaan KPBU |
| 29 | Perubahan regulasi (pemotongan anggaran) | Akibat adanya kebijakan pemerintah (penghematan anggaran) sehingga anggaran proyek terpotong sehingga perlu penyesuaian prioritas pekerjaan konstruksi agar proyek dapat termanfaatkan |
| 30 | Risiko inflasi | Kenaikan tingkat inflasi terhapdap asumsi dalam liye-cycle-cost |
| 31 | Tidak bisa dikonversinya mata uang asing | Tidak bisa dikonversinya mata uang asing ke rupiah |
| 32 | Keterlambatan/ gagalnya perolehan persetujuan perencanaan | Proses perencanaan yang berlangsung lama karena kurangnya pengetahuan |
|  | IX. Risiko Force Majeur |  |
| 33 | Bencana alam | Terjadinya bencana alam sehingga menggangu operasional |
| 34 | Force majeur politis | Adanya perang, kerusuhan dan gangguan keamanan masyarakat |
| 35 | Waktu force majeur yang lama | Force majeur yang berlangsung diatas 6 bulan dapat mengganggu ekonomi pihak yang terkena dampak terutama apabila tidak ada asuransi |